## Slide 1
XIX Asamblea General Ordinaria
12 de mayo de 2016
Informe de Actividades
Vicepresidencia
de Normatividad

## Slide 2
Índice
I. Seguimiento de acciones:
El convenio de colaboración CONAC – ASOFIS para la transferencia de los recursos PEF 2015 (26/06/2015).
El convenio CONAC - ASOFIS para establecer las acciones de colaboración (24/08/2015).
II. Recurso PEF 2016

## Slide 3
I. Seguimiento de Proyectos
    i. Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental.
    ii. Sistema de Contabilidad Gubernamental – SiMCA.
    iii. Guías de Cumplimiento y Reporte de Consolidación de Cuentas Públicas.
    iv. Portal de Cuentas Públicas.

## Slide 4
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental
Julio
Agosto
Convocatoria para cursar el diplomado.
Firma de contrato con Blackboard.
Capacitación Blackboard a personal de ASEC.
Septiembre
Octubre
Capacitación a través de Collaborate a los tutores en la estrategia nacional de trabajo, los días 25, 29 y 30.
Configuración de la plataforma, carga de materiales de estudio, inscripción de alumnos y asignación de matrículas.
12/Oct. Inicia el Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental.
Actividades de renovación del diseño, estructura y configuración de la plataforma para la segunda generación.
Diciembre
2015
Cronología
Febrero
2016
2da. Generación
22/Feb - 5/Jun.
7/Feb. Finaliza la 1era Generación.
Julio
Noviembre
3era. Generación
Junio

## Slide 5
Pantalla de inicio de 2da. Generación
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental

## Slide 6
Participación
Generaciones | Entidades Federativas | Tutores | Usuarios
1ª | 26 | 65 | 6,110
2ª | 32 | 70 | 10,571
 | Total | 135 | 16,681
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental

## Slide 7
Encuesta
1era. Generación
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental

## Slide 8
93%
Percepción positiva de los materiales de estudio.
Materiales
65% Todos los materiales.
19% Lectura base.
6% Diapositivas.
1% Videos.
8% Combinación de video y diapositiva.
Preferencias en tipo de material
Encuesta 1era. Generación
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental

## Slide 9
El 89% de los alumnos consideró que los ejercicios prácticos fueron de utilidad en su aprendizaje.
89%
Ejercicios prácticos
Percepción positiva de los ejercicios prácticos:
Encuesta 1era. Generación
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental

## Slide 10
El 94% de los usuarios consideró que la plataforma es amigable y permite su fácil acceso y navegación.
Navegación en el curso
94%
Percepción positiva en cuanto a acceso y navegación en el curso:
Encuesta 1era. Generación
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental

## Slide 11
Internet bloqueado en el trabajo
12%
Ninguna
Principales dificultades durante el diplomado
Sin acceso a internet en casa
9%
13%
Otros
Principales causas en “Otros” (13%):
Dificultad para usar la computadora.
Poco acceso al correo electrónico.
Falta de tiempo.
66%
Encuesta 1era. Generación
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental

## Slide 12
Se realizan exámenes en los que se mide el nivel de conocimientos del alumno al iniciar el diplomado y al final del mismo.
Encuesta 1era. Generación
Examen de evaluación
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental

## Slide 13
88%
Conocimientos
elementales
Examen inicial de Conocimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Normativa emitida por el CONAC.
12%
Normal
Encuesta 1era. Generación
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental

## Slide 14
Calificaciones de los alumnos que terminaron el curso
Principales causas de no aprobación
No realizar exámenes según calendario de actividades.
Aprobados 83%
No aprobados 17%
90-99
Excelente
28%
80-89
Bueno
11%
70-79
Regular
4%
No aprobados
17%
100 Perfecto
40%
Encuesta 1era. Generación
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental

## Slide 15
Comparabilidad de capacidades
Al concluir, 79% logró calificación perfecta, excelente o buena.
Al inicio, 12% tenían conocimientos normales.
Resultado: Personal Capaz
Antes = 1
Ahora = 7
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental

## Slide 16
Diploma
  Avalado por el SNF, la ASOFIS y el CONAC con valor de 140 horas de capacitación.
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental

## Slide 17
Blackboard reconoció al DVCG como un caso de éxito internacional.
- Las universidades realizan cursos masivos, pero no tienen antecedentes de instituciones gubernamentales.
Reconocimientos
Revista E-Learn invitó a compartir experiencia; el artículo se denominó «La ASOFIS capacita en contabilidad gubernamental».
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental

## Slide 18
Foro la empresa Blackboard invitó a exponer la experiencia del DVCG, en un ciclo de conferencias el día 2 de marzo.
Participaciones
Certamen Blackboard Catalyst Award invitó a participar en el certamen a realizarse en el mes de julio del presente año.
i. Diplomado de Contabilidad Gubernamental

## Slide 19
    ii. Sistema de Contabilidad Gubernamental SiMCA.
Principales Características:
Organiza las actividades financieras de la entidad.
Desconcentra la responsabilidad de las áreas financieras.
Agrupa las operaciones de los ingresos y egresos y aquellas que afecten al presupuesto, operando en línea.
Produce simultáneamente registros presupuestales y contables.
Plataforma WEB.

## Slide 20
    ii. Sistema de Contabilidad Gubernamental SiMCA.
Objetivos:
Cumplir con la LGCG.
Homologar catálogos y criterios contables.
Técnica y control presupuestal homologado.
Registro contable y presupuestal simultáneo.
Generar cuenta pública en forma directa.
Transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Funcionalidades:
Captura de Asiento Inicial.
Control de presupuesto de Ingreso y Egresos.
Dualidad Económica.
Registro del gasto.
Registro de Obra Pública.
Registro de Deuda Pública.
Registro de viáticos y gastos a comprobar.
Control del Patrimonio.
Estados Financieros.
Impresión de Reportes.

## Slide 21
    ii. Sistema de Contabilidad Gubernamental SiMCA.
Entidad Federativa | Municipio | Paramunicipal | Otro
Baja California Sur | 1 |  | 
Coahuila |  |  | 1
Guerrero | 7 |  | 
Hidalgo | 7 |  | 
Morelos | 9 | 4 | 
Nayarit | 5 | 10 | 
Nuevo León | 8 |  | 
52 Entes | 37 | 14 | 1

## Slide 22
A continuación, se muestra un estadístico de servicios proporcionados hasta el 30 de abril de 2016 (visitas físicas, oficios atendidos, correos atendidos, consultorías, capacitación, solución de requerimientos y desarrollo de requerimientos)
Entidad Federativa | Cantidad
Baja California Sur | 26
Campeche | 229
Hidalgo | 236
Morelos | 240
Nayarit | 63
Oaxaca | 27
Yucatán | 34
Nuevo León | 5
Guerrero | 6
Total | 866
    ii. Sistema de Contabilidad Gubernamental SiMCA.
Servicios

## Slide 23
Personal capacitado a la fecha en el sistema SiMCA:
Entidad Federativa | Consultores | Usuarios municipales | Total
Baja California Sur | 1 | 0 | 1
Guerrero | 2 | 0 | 2
Hidalgo | 3 | 43 | 46
Morelos | 5 | 87 | 92
Nayarit | 2 | 26 | 28
Nuevo León | 0 | 2 | 2
Yucatán | 2 | 0 | 2
Total | 15 | 158 | 173
Capacitaciones
    ii. Sistema de Contabilidad Gubernamental SiMCA.

## Slide 24
Chart: 
| Implementados | En proceso | Desistio
 | 16 | 32 | 4
Baja California Sur (1)
Guerrero (7)
Nayarit (15)
Nuevo León (8)
    ii. Sistema de Contabilidad Gubernamental SiMCA.
Situación actual de Entidades - Segundo Censo

## Slide 25
iii. Guías de cumplimiento y Reporte de consolidación de cuentas públicas de las Entidades Federativas
En mayo de 2015 la ASF coordinó la aplicación de guías y reportes.
Los resultados se presentaron al secretario técnico del CONAC en el mes de septiembre.
Las EFSL aplicaron estos instrumentos a las Entidades Federativas.

## Slide 26
iii. Guías de cumplimiento y Reporte de consolidación de cuentas públicas de las Entidades Federativas
Entidad Federativa
Aplicar guía de cumplimiento y Reporte.
Municipios
Actualizar guía y reporte.
Aplicarlas a municipios.
Convenios CONAC-ASOFIS
Convenio 2015: Guía y Reporte para estados (municipios, entregar informe en junio de 2016).
Convenio 2016: Guía y Reporte para estados y entregar reporte para agosto de 2016.

## Slide 27
iv. Portal de Cuentas Públicas
Pruebas piloto
Conclusión de trabajos
Primeros trabajos
Junio
2015
Octubre 2015
Noviembre
2015
Registro de usuarios
Marzo
2016
Línea de Tiempo

## Slide 28
Actualmente se encuentra albergada en un subdominio en la página de ASOFIS.
iv. Portal de Cuentas Públicas
Pantalla de inicio
http://portalcuentapublica.asofis.org

## Slide 29
La información de cuenta pública es generada a través de la balanza de comprobación del ente público, así como de reportes de Ingresos y Egresos.
Layout
iv. Portal de Cuentas Públicas
Avances

## Slide 30
Desarrollo de Información
Tipo | Generación Automática | Registro Manual
Estados Financieros Contables | 6 | 2
Notas contables | 6 | 1
Estados Financieros Presupuestales | 11 | 1
Estados Financieros Programáticos | 1 | 2
Información adicional | 0 | 7
Total | 24 | 13
Funcionalidades
Atendiendo a las funcionalidades del Portal, se encuentra la generación de estados financieros, a través de una balanza de comprobación.
iv. Portal de Cuentas Públicas
El portal cumple con los Estados y la Información financiera contenidos en el Art. 46 de la LGCG.

## Slide 31
Ejemplo de reportes emitidos por el portal
iv. Portal de Cuentas Públicas

## Slide 32
Contenido
En la plataforma se cuenta con:
  Información de interés.
  Manual del usuario.
  Videos tutoriales.
  Formatos para generar bases de datos importables (layouts).
  Definición sobre la composición de los Estados Contables, Presupuestales y Programáticos.
  Aplicativo para la generación de estados financieros de la cuenta pública.
iv. Portal de Cuentas Públicas

## Slide 33
Usuarios registrados
iv. Portal de Cuentas Públicas
Entidad Federativa | Municipio/Entidad | Número de Usuarios
Campeche | Auditoría Superior del Estado de Campeche | 3
Ciudad de México | Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 3
Coahuila | Entes Públicos del Estado de Coahuila (135) | 270
Estado de México | Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México | 3
Guanajuato | Fondo Guanajuato de Inversión en Zonas Marginadas | 8
 | Fondos Guanajuato de Financiamiento | 8
 | Fideicomiso del Centro Regional Expositor y de Negocios de Irapuato(FICERINE) | 1
 | Auditoría Superior del Estado de Guanajuato | 4
Hidalgo | Auditoría Superior del Estado de Hidalgo | 3
Michoacán | Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán | 2
 | Municipio de Morelia | 1
 | Comisión Estatal de Arbitraje Medico | 3
 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán | 4
Morelos | Municipio de Cuernavaca | 1
 | Gobierno del Estado de Morelos | 4
 | Municipio de Tetecala | 2
Nuevo León | Municipio de General Treviño | 1
 | Municipio de El Carmen | 2
 | Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía | 2
 | Auditoría Superior del Estado de Nuevo León | 1
 | Fideicomiso para el Desarrollo de la zona citrícola del estado de Nuevo León | 3
Sinaloa | Auditoría Superior del Estado de Sinaloa | 3
Total | 156 Entes Públicos | 332 Usuarios

## Slide 34
La ASF presentó solicitud de recursos el día 31 de marzo de 2016, de acuerdo con los términos y condiciones.
La firma del convenio se llevó a cabo el día 2 de mayo de 2016, por la transferencia de 25 millones.
II. Recurso PEF 2016

## Slide 35
Las acciones acordadas son las siguientes:
Que las entidades federativas y sus entes públicos tengan un mayor y mejor conocimiento de la LGCG y la Ley de Disciplina Financiera.
Mejoras en el Índice de Información Presupuestal Municipal.
Observancia de obligaciones de transparencia en materia de cuentas públicas de las entidades federativas.
Brindar a los municipios la herramienta SiMCA a fin de que observen las disposiciones de la LGCG.
II. Recurso PEF 2016

## Slide 36
Coadyuvar en el cumplimiento de la armonización contable gubernamental; en la capacitación y profesionalización, y en la modernización de tecnologías de información y comunicación.
II. Recurso PEF 2016

## Slide 37
II. Recurso PEF 2016
Responsabilidades de la ASF y ASOFIS:
Promover la aplicación de la guía de cumplimiento y el reporte.
Enviar al CONAC el resultado del reporte de las entidades federativas – 31 de agosto de 2016.
Destinar los recursos para lograr el objeto de este convenio.

## Slide 38
II. Recurso PEF 2016
Responsabilidades de la ASF y ASOFIS:
Colaborar en la actualización de guías y reporte para el ámbito municipal
Promover la utilización del Portal de Cuentas Públicas de la ASOFIS y la Plataforma de CONAC
Brindar a los municipios la herramienta informática SiMCA.

## Slide 39: ¡Por su atención, muchas gracias!
Auditoría Superior del Estado
de Coahuila de Zaragoza
Vicepresidencia de Normatividad de la ASOFIS